## Zeitaufstellungen
SH | 231.25 | AT | 128.8333 | FA | 174.5833 | MH | 126.25 | MAH | 150.75 | IÜ | 132.5 | 944.1667
2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit
2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 1.3333 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | LV-Einheit
2 | Konfiguration und Deployment | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1.75 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept
1.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept | 1 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Softwarekonzept
4.5 | Softwarekonzept | 9 | Softwarekonzept | 3 | Softwarekonzept | 2 | LV-Einheit | 1.75 | LV-Einheit | 2 | Softwarekonzept
1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Softwarekonzept | 10 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
3 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Softwarekonzept | 4 | Softwarekonzept | 2 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept
3 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Softwarekonzept | 1 | Softwarekonzept | 1 | Softwarekonzept
1 | LV-Einheit | 4 | Softwarekonzept | 3 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Softwarekonzept | 3 | Softwarekonzept
1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | LV-Einheit | 4 | Softwarekonzept | 1 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung
2 | Software/System Design und Architektur | 2 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung
0.5 | Koordination und Projektmanagement | 0.83333 | Koordination und Projektmanagement | 1.75 | LV-Einheit | 2 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
6 | Implementierung | 8 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Softwarekonzept | 2 | Implementierung
4.75 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1.8333 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 4.5 | Softwarekonzept | 2 | Implementierung
3 | Implementierung | 3 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Softwarekonzept | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
2 | Implementierung | 2 | Implementierung | 6 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 1 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
4 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 1 | LV-Einheit | 1 | Implementierung
3.5 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 10 | Implementierung | 3 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Implementierung
1 | LV-Einheit | 1 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Implementierung | 3 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
7 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1 | Implementierung
3 | Implementierung | 1 | Implementierung | 3 | Implementierung | 5 | Implementierung | 4 | Implementierung | 2 | Implementierung
5.5 | Implementierung | 0.75 | Implementierung | 2 | Implementierung | 5 | Implementierung | 6 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
5 | Implementierung | 2 | Tests | 2 | LV-Einheit | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung
0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Tests | 6 | Implementierung | 5 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Implementierung
10 | Implementierung | 4 | Tests | 0.66667 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Konfiguration und Deployment | 1 | Implementierung
12 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 1.5 | LV-Einheit | 2 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
6 | Implementierung | 3 | Tests | 2 | Implementierung | 1.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Konfiguration und Deployment | 3 | Implementierung
6 | Implementierung | 4.5 | Tests | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 3 | Konfiguration und Deployment | 1 | Implementierung
2 | LV-Einheit | 4 | Tests | 1 | Implementierung | 4 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 8 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1.5 | LV-Einheit | 4 | Implementierung
5 | Implementierung | 5 | Tests | 3 | Implementierung | 1.5 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 4 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement
14 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
3 | Implementierung | 5 | Tests | 2 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 2 | Konfiguration und Deployment | 4 | Implementierung
10 | Implementierung | 4 | Tests | 1.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 3 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement
2.5 | Implementierung | 4 | Tests | 1 | Implementierung | 4 | Implementierung | 1 | Konfiguration und Deployment | 3 | Implementierung
9 | Implementierung | 3 | Tests | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung | 2 | Koordination und Projektmanagement
4 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 10 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 7 | Implementierung
4 | Implementierung | 1 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 7 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 6.5 | Implementierung
3 | Implementierung | 3 | Tests | 10 | Tests | 6 | Implementierung | 1.5 | Implementierung | 9 | Implementierung
1.5 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 8 | Tests | 3 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement
6.5 | Implementierung | 2 | Tests | 5 | Tests | 2 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 7 | Implementierung
13 | Software/System Design und Architektur | 1.5 | LV-Einheit | 4 | Implementation | 7 | Konfiguration und Deployment | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung
3 | Systemtest (fremdes System) | 2 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Tests | 2 | Tests | 4 | Systemtest (fremdes System) | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Implementierung
6.5 | Implementierung | 10 | Tests | 3 | Tests | 1 | Systemtest (fremdes System) | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung
2 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Systemtest (fremdes System) | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1.5 | Koordination und Projektmanagement | 1.5 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
4 | Implementierung | 1.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Tests |  |  | 3 | Implementierung | 1 | Tests
2 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Tests |  |  | 5 | Implementierung | 2 | Implementierung
5 | Implementierung |  |  | 5 | Tests |  |  | 7 | Implementierung | 4 | Tests
7 | Implementierung |  |  | 10 | Tests |  |  | 3 | Implementierung | 6 | Tests
2 | Implementierung |  |  | 1 | Tests |  |  | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
9.5 | Implementierung |  |  | 3 | Dokumentation Abnahmetests |  |  | 3 | Implementierung | 1 | Systemtest (fremdes System)
4 | Softwarekonzept |  |  | 1 | Koordination und Projektmanagement |  |  | 3 | Implementierung | 2 | Systemtest (fremdes System)
4 | Softwarekonzept |  |  | 5 | Tests |  |  | 4 | Konfiguration und Deployment | 1.5 | Koordination und Projektmanagement
|  |  |  | 1 | Implementierung |  |  | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung
|  |  |  | 1 | Koordination und Projektmanagement |  |  | 7 | Koordination und Projektmanagement
[8 empty] | 2 | Tests
[8 empty] | 3.5 | Systemtest (fremdes System)
[8 empty] | 3 | Systemtest (fremdes System)
[8 empty] | 1.5 | Koordination und Projektmanagement
[8 empty] | 1 | Implementierung

## Aktivitäten
SH | AT | FA | MH | MAH | IÜ |  | GESAMT
13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | LV-Einheit | 81 | LV-Einheit: 81,0h
12.5 | 19 | 22 | 10 | 11.5 | 11 | Softwarekonzept | 86 | Softwarekonzept: 86,0h
3 | 2 | 0 | 5 | 6.5 | 3 | Systemtest (fremdes System) | 19.5 | Systemtest (fremdes System): 19,5h
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abschlussbericht | 0 | Abschlussbericht: 0,0h
0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 5.5 | Einarbeitung, Dokumentation lesen: 5,5h
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Software/System Design und Architektur | 15 | Software/System Design und Architektur: 15,0h
174.75 | 21.75 | 58 | 77 | 80.5 | 92.25 | Implementierung | 504.25 | Implementierung: 504,3h
0 | 62.5 | 52 | 0 | 2 | 11 | Tests | 127.5 | Tests: 127,5h
2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | Konfiguration und Deployment | 30 | Konfiguration und Deployment: 30,0h
14.5 | 12.0833 | 22.9167 | 13.25 | 18 | 11.25 | Koordination und Projektmanagement | 92 | Koordination und Projektmanagement: 92,0h
235.25 | 130.8333 | 168.4167 | 130.25 | 154 | 142 |  | 960.75

## geplant_realer_aufwand
Projektteil | Stunden | Stunden
| veranschlagt | benötigt
LV-Einheit | 108 | 81 |  |  | 81
Projektmanagement |  | 85 |  |  | 85
Softwarekonzept | 70 | 86 |  |  | 86
Model | 35 | 25 | 25 |  | 25
Database Data | 20 | 20 | 20 |  | 20
MySQL | 20 | 20 | 20 |  | 20
Hardware setup | 40 | 30 |  |  | 30
REST API | 30 | 15 | 15 |  | 15
Software core functionalities | 172 | 380.75
Bugfixing | 80 | 60 | 60 |  | 60
Docker | 25 | 7 |  |  | 7
Testdrehbuch & Abnahmetest | 80 | 19.5 |  |  | 19.5
JUnit Tests | 50 | 127.5 |  |  | 127.5
Documenting | 20 | 4 |  |  | 4
| 750 | 960.75 | 140 | summe | 580
|  |  | 524.75 | real Implementierung
rest = Software core
960.75