## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Implementation | Anmerkung | total = | 1900-01-05 23:00
2021-03-01 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-01 | 1:20 | LV-Einheit | Workshop 01
2021-03-08 | 1:45 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-11 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-12 | 1:00 | Softwarekonzept | Use Cases: general idea
2021-03-13 | 5:00 | Softwarekonzept | Use Cases: first draft
2021-03-15 | 2:00 | Softwarekonzept | Use Cases: cleaning draft
2021-03-15 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-17 | 3:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-18 | 2:00 | Softwarekonzept | Use Cases: adjustments
2021-03-18 | 4:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-22 | 1:45 | LV-Einheit | Proseminar
2021-03-25 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-27 | 1:50 | LV-Einheit | Workshop 02 (Aufzeichnung)
2021-04-01 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-02 | 1:00 | Implementation | H2 Database
2021-04-03 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung w/ Angela (DB and models)
2021-04-04 | 5:00 | Implementation | Models: First drafts
2021-04-05 | 1:00 | Implementation | Models: Adjustments on first drafts
2021-04-07 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-07 | 1:00 | Implementation | Added and modified models
2021-04-10 | 2:00 | Implementation | Modified models
2021-04-12 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-15 | 3:00 | Implementation | Connecting Spring Boot with MySQL
2021-04-15 | 0:40 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-16 | 1:00 | Implementation | Adjustments to models
2021-04-18 | 2:00 | Implementation | Game creation: general idea
2021-04-20 | 0:45 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-23 | 1:00 | Implementation | Adjustments game creation, bugfix
2021-04-24 | 8:00 | Implementation | Json - not fixed
2021-04-25 | 3:00 | Implementation | Json - not fixed
2021-04-25 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-26 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-04-28 | 1:45 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-27 | 1:00 | Implementation | Upload json
2021-04-30 | 0:30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-01 | 7:00 | Implementation | Json + Adjustments
2021-05-02 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-02 | 5:00 | Implementation | Json + Junit Tests
2021-05-03 | 8:00 | Implementation | Junit: general idea + first drafts
2021-05-04 | 5:00 | Implementation | Junit: User service tests
2021-05-05 | 2:00 | Implementation | Service tests + bugfix models
2021-05-07 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-08 | 2:00 | Implementation | Junit service tests + fix topic controller
2021-05-09 | 3:00 | Implementation | Junit game services + database data
2021-05-09 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-10 | 1:00 | Implementation | Junit tests
2021-05-10 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-05-11 | 2:00 | Implementation | Tests: services + models
2021-05-12 | 5:00 | Implementation | Tests + use cases
2021-05-13 | 10:00 | Implementation | Tests + database + javadoc
2021-05-18 | 1:00 | Systemtest | Testing project
2021-05-20 | 3:00 | Dokumentation Abnahmetests | Besprechung w/ Michael, Angela
2021-05-26 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-28 | 3:00 | Implementation | Tests
2021-05-29 | 1:00 | Implementation | Header/footer bugfix
2021-05-30 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-05-31 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminar
2021-06-03 | 3:00 | Implementation | Header/footer bugfix
2021-06-04 | 1:00 | Implementation | Model Tests
2021-06-05 | 2:00 | Implementation | Model Tests
2021-06-07 | 2:00 | Implementation | More Unit Testing
2021-06-10 | 3:00 | Implementation | More Unit Testing
2021-06-12 | 4:00 | Implementation | More Unit Testing
2021-06-13 | 6:00 | Implementation | More Unit Testing
2021-06-13 | 0:25 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-06-13 | 2:00 | Preparing PS Presentation | Proseminar
2021-06-17 | 2:00 | Implementation | More Unit Testing
2021-06-18 | 0.25 | Implementation | More Unit Testing

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement