## Zeitaufstellungen
SH | 240.25 | AT | 150.8333 | FA | 159 | MH | 145.25 | MAH | 163.25 | IÜ | 151 | 1009.5833
2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit
2 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 1.3333 | LV-Einheit | 2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | LV-Einheit
2 | Konfiguration und Deployment | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1.75 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept
1.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept | 1 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Softwarekonzept
4.5 | Softwarekonzept | 5 | Softwarekonzept | 1 | Softwarekonzept | 2 | LV-Einheit | 1.75 | LV-Einheit | 2 | Softwarekonzept
1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Softwarekonzept | 5 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
3 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept | 4 | Softwarekonzept | 2 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Softwarekonzept
3 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Softwarekonzept | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Softwarekonzept | 1 | Softwarekonzept | 1 | Softwarekonzept
1 | LV-Einheit | 4 | Softwarekonzept | 3 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Softwarekonzept | 3 | Softwarekonzept
1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | LV-Einheit | 2 | Softwarekonzept | 1 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung
2 | Software/System Design und Architektur | 2 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung
0.5 | Koordination und Projektmanagement | 0.83333 | Koordination und Projektmanagement | 1.75 | LV-Einheit | 2 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
6 | Implementierung | 5 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 1 | Softwarekonzept | 2 | Implementierung
4.75 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1.8333 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 4.5 | Softwarekonzept | 2 | Implementierung
3 | Implementierung | 3 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Softwarekonzept | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
2 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 1 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
4 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 1 | LV-Einheit | 1 | Implementierung
3.5 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Implementierung
1 | LV-Einheit | 1 | Implementierung | 1 | Implementierung | 1 | Implementierung | 3 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
7 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1 | Implementierung
3 | Implementierung | 1 | Implementierung | 1 | Implementierung | 5 | Implementierung | 4 | Implementierung | 2 | Implementierung
5.5 | Implementierung | 0.75 | Implementierung | 2 | Implementierung | 5 | Implementierung | 6 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
5 | Implementierung | 2 | Tests | 2 | LV-Einheit | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung
0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Tests | 3 | Implementierung | 5 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Implementierung
10 | Implementierung | 2 | LV-Einheit | 0.66667 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Konfiguration und Deployment | 1 | Implementierung
12 | Implementierung | 3 | Tests | 1 | Implementierung | 1.5 | LV-Einheit | 2 | Konfiguration und Deployment | 2 | Implementierung
6 | Implementierung | 4.5 | Tests | 2 | Implementierung | 1.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Konfiguration und Deployment | 3 | Implementierung
6 | Implementierung | 4 | Tests | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 3 | Konfiguration und Deployment | 1 | Implementierung
2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Implementierung | 4 | Implementierung | 0.75 | Koordination und Projektmanagement | 0.75 | Koordination und Projektmanagement
1 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Tests | 8 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1.5 | LV-Einheit | 4 | Implementierung
5 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung | 1.5 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 4 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement
14 | Implementierung | 5 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
3 | Implementierung | 4 | Tests | 2 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 2 | Konfiguration und Deployment | 4 | Implementierung
10 | Implementierung | 4 | Tests | 1.75 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 3 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement
2.5 | Implementierung | 3 | Tests | 1 | Implementierung | 4 | Implementierung | 1 | Konfiguration und Deployment | 3 | Implementierung
9 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung | 2 | Koordination und Projektmanagement
4 | Implementierung | 1 | Tests | 7 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 7 | Implementierung
4 | Implementierung | 3 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 7 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 6.5 | Implementierung
3 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Implementierung | 6 | Implementierung | 1.5 | Implementierung | 9 | Implementierung
1.5 | LV-Einheit | 2 | Tests | 8 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 3 | Implementierung | 2 | Implementierung | 1 | Koordination und Projektmanagement
6.5 | Implementierung | 1.5 | LV-Einheit | 5 | Tests | 2 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Implementierung | 7 | Implementierung
13 | Software/System Design und Architektur | 2 | Tests | 2 | Tests | 7 | Konfiguration und Deployment | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung
3 | Systemtest (fremdes System) | 4 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Implementierung | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
1 | Koordination und Projektmanagement | 10 | Tests | 2 | Tests | 4 | Systemtest (fremdes System) | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Implementierung
6.5 | Implementierung | 2 | Systemtest (fremdes System) | 3 | Tests | 1 | Systemtest (fremdes System) | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung
2 | Koordination und Projektmanagement | 1.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1.5 | Koordination und Projektmanagement | 1.5 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement
4 | Implementierung | 0.5 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Tests | 1 | LV-Einheit | 3 | Implementierung | 1 | Tests
2 | Implementierung | 1 | Tests | 2 | LV-Einheit | 1 | Koordination und Projektmanagement | 5 | Implementierung | 2 | Implementierung
5 | Implementierung | 2 | Tests | 2 | Tests | 2 | Implementierung | 7 | Implementierung | 4 | Tests
7 | Implementierung | 1 | Tests | 5 | Tests | 2 | Implementierung | 3 | Implementierung | 6 | Tests
2 | Implementierung | 2 | Tests | 10 | Tests | 5 | Implementierung | 2 | Implementierung | 4 | Implementierung
9.5 | Implementierung | 4 | Tests | 1 | Systemtest (fremdes System) | 4 | Implementierung | 3 | Implementierung | 1 | Systemtest (fremdes System)
4 | Softwarekonzept | 5 | Tests | 3 | Systemtest (fremdes System) | 2 | Implementierung | 3 | Implementierung | 2 | Systemtest (fremdes System)
4 | Softwarekonzept | 2 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Konfiguration und Deployment | 1.5 | Koordination und Projektmanagement
5 | Abschlussbericht | 1 | Tests | 3 | Tests | 1 | LV-Einheit | 5 | Implementierung | 3 | Implementierung
1 | Abschlussbericht | 2 | Tests | 1 | Implementierung |  |  | 7 | Koordination und Projektmanagement | 1 | LV-Einheit
0.5 | Koordination und Projektmanagement | 2 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement |  |  | 2 | Tests | 1 | Koordination und Projektmanagement
1.5 | LV-Einheit | 7 | Tests | 2 | LV-Einheit |  |  | 3.5 | Systemtest (fremdes System) | 2 | Implementierung
1 | Abschlussbericht | 3 | Koordination und Projektmanagement | 3 | Implementierung |  |  | 3 | Systemtest (fremdes System) | 3 | Implementierung
|  | 1 | LV-Einheit | 1 | Tests |  |  | 1.5 | Koordination und Projektmanagement | 4 | Tests
|  |  |  | 2 | Tests |  |  | 1 | Implementierung | 3 | Tests
|  |  |  | 2 | Tests |  |  | 2 | Implementierung | 2 | Tests
|  |  |  | 3 | Tests |  |  | 1 | Koordination und Projektmanagement | 1 | Koordination und Projektmanagement
|  |  |  | 4 | Tests |  |  | 1 | LV-Einheit | 1.5 | LV-Einheit
|  |  |  | 6 | Tests |  |  | 0.5 | Koordination und Projektmanagement
|  |  |  | 0.41667 | Koordination und Projektmanagement |  |  | 2 | Implementierung
|  |  |  | 2 | Koordination und Projektmanagement |  |  | 2 | Implementierung
[8 empty] | 1.5 | Tests
[8 empty] | 2.5 | Implementierung

## Aktivitäten
SH | AT | FA | MH | MAH | IÜ |  | GESAMT
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | LV-Einheit | 90 | LV-Einheit: 90,0h
12.5 | 15 | 10 | 10 | 11.5 | 11 | Softwarekonzept | 70 | Softwarekonzept: 70,0h
3 | 2 | 4 | 5 | 6.5 | 3 | Systemtest (fremdes System) | 23.5 | Systemtest (fremdes System): 23,5h
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abschlussbericht | 7 | Abschlussbericht: 7,0h
0 | 0 | 8 | 4.5 | 1 | 0 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | 13.5 | Einarbeitung, Dokumentation lesen: 13,5h
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Software/System Design und Architektur | 15 | Software/System Design und Architektur: 15,0h
174.75 | 18.75 | 45 | 92 | 89 | 97.25 | Implementierung | 516.75 | Implementierung: 516,8h
0 | 87.5 | 51 | 0 | 3.5 | 20 | Tests | 162 | Tests: 162,0h
2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | Konfiguration und Deployment | 30 | Konfiguration und Deployment: 30,0h
15 | 15.0833 | 24.3333 | 15.25 | 19.5 | 13.25 | Koordination und Projektmanagement | 102.4167 | Koordination und Projektmanagement: 102,4h
244.25 | 153.3333 | 157.3333 | 148.75 | 167 | 159.5 |  | 1030.1667

## geplant_realer_aufwand
Projektteil | Stunden | Stunden | Mehraufwand
| veranschlagt | benötigt
LV-Einheit | 108 | 90 | -16.67% |  |  | 90
Projektmanagement |  | 95.4167 |  |  |  | 95.4167
Softwarekonzept | 70 | 70 | 0% |  |  | 70
Model | 35 | 25 | -28.57% | 25 |  | 25
Database Data | 20 | 20 | 0% | 20 |  | 20
MySQL | 20 | 20 | 0% | 20 |  | 20
Hardware setup | 40 | 30 | -25% |  |  | 30
REST API | 30 | 15 | -50% | 15 |  | 15
Software core functionalities | 172 | 401.25 | 133.3%
Bugfixing | 80 | 60 | -25% | 60 |  | 60
Docker | 25 | 7 | -72% |  |  | 7
Testdrehbuch & Abnahmetest | 80 | 23.5 | -70.62% |  |  | 23.5
JUnit Tests | 50 | 162 | 224% |  |  | 162
Documenting | 20 | 11 | -45% |  |  | 11
| 750 | 1030.1667 | 37.36% | 140 | summe | 628.9167
|  |  |  | 545.25 | real Implementierung
rest = Software core
1030.1667