## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung | total | 1900-01-07 13:05
2021-03-01 | 200 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2021-03-08 | 200 | LV-Einheit
2021-03-09 | 200 | Konfiguration und Deployment | Git & skeleton setup
2021-03-11 | 130 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-12 | 430 | Softwarekonzept | SW-Architektur
2021-03-15 | 100 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-17 | 300 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-18 | 300 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-22 | 100 | LV-Einheit
2021-03-25 | 100 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-03-26 | 200 | Software/System Design und Architektur | Projektplan
2021-04-01 | 30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-02 | 600 | Implementierung | Logic: Login, user controller/services
2021-04-03 | 445 | Implementierung | Logic: admin management functions
2021-04-05 | 300 | Implementierung | Logic: game stats
2021-04-08 | 200 | Implementierung | Link logic with db-model
2021-04-11 | 400 | Implementierung | Game logic
2021-04-12 | 350 | Implementierung | Game logic
2021-04-12 | 100 | LV-Einheit
2021-04-16 | 700 | Implementierung | Frontend: Game room
2021-04-17 | 300 | Implementierung | Klasssenstruktur überarbeitet
2021-04-17 | 530 | Implementierung | Frontend: Game room
2021-04-19 | 500 | Implementierung | Logic: Game play
2021-04-20 | 30 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-23 | 1000 | Implementierung | Game start
2021-04-24 | 1200 | Implementierung | Game start
2021-04-25 | 600 | Implementierung | Game start
2021-04-26 | 600 | Implementierung | Game start
2021-04-26 | 200 | LV-Einheit
2021-04-28 | 100 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2021-04-29 | 500 | Implementierung | Game start
2021-05-01 | 1400 | Implementierung | Game creation & start
2021-05-02 | 300 | Implementierung | Game creation & start
2021-05-03 | 1000 | Implementierung | Game creation & start
2021-05-06 | 230 | Implementierung | Game creation & start
2021-05-07 | 900 | Implementierung | Game creation & start
2021-08-08 | 400 | Implementierung | Game creation & start debugging
2021-08-09 | 400 | Implementierung | Game creation & start debugging
2021-05-10 | 300 | Implementierung | Game creation & start debugging
2021-05-10 | 130 | LV-Einheit
2021-05-12 | 630 | Implementierung | code cleanup, document & bugfix
2021-05-13 | 1300 | Software/System Design und Architektur | code cleanup, documenting, konzept, testcases
2021-05-18 | 300 | Systemtest (fremdes System) | Abnahmetest
2021-05-26 | 100 | Koordination und Projektmanagement | Besprechung Abnahmetestergebnis
2021-05-29 | 630 | Implementierung | Fehlerbehebung
2021-05-31 | 200 | Koordination und Projektmanagement | LV und GIT management
2021-05-31 | 400 | Implementierung | Fehlerbehebung
2021-06-05 | 200 | Implementierung | Improvements
2021-06-05 | 500 | Implementierung | Improvements

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement